Planejamento de desenvolvimento, SiMa

What:

Este documento se trata do planejamento para o desenvolvimento do software denominado “SiMa”, que consiste em uma aplicação mobile para o “SIGA” (Sistema integrado de Gestão Acadêmica), responsável pelo gerenciamento das atividades acadêmicas dos alunos das Etecs e Fatecs do estado de São Paulo.

Why:

Uma versão mobile do já estabelecido SIGA, permite que o acesso à informação seja facilitado, pois peossibilita ao aluno o acesso a suas informações em qualquer ambiente por meio do smartphone, outro diferencial e a disponibilidade já que as informações podem ser baixadas no aparelho, que se torna acessível sem a necessidade de internet. Além de fornecer uma experiencia personalizada e idealizada   para o usuário que utilizar o App.

Who:

Equipe:

- PO

- Desenvolvedor Pleno

- 4 Desenvolvedores Junior

- DevOps

- QA

Responsabilidades:

PO (Product Owner)

Responsável por manter a equipe focada no desenvolvimento do SiMa , além de ser o com mais conhecimento do que resultara o produto.

Desenvolvedor Pleno

Responsável por apoiar e ajudar os outros desenvolvedores se preciso, revisar e aprovar os commits antes do merge, além de ser o líder da equipe de desenvolvimento.

Desenvolvedores Junior

Serão divididos em duas equipes de back e front end, e seguirão o cronograma que será apresentado a seguir.

DevOps

Será responsável por construir toda a infraestrutura do sistema e fazer o deploy das versões beta semanalmente.

QA

Responsável pela qualidade do produto, e terá a função vital de fazer os testes Gherkin que o repositório do SiMa apresenta.

When:

Este planejamento visa entregar a versão 1.0 do Software no início do próximo semestre letivo 01/02/2026 (Um de Fevereiro de Dois mil e Vinte seis), e iniciar o desenvolvimento ainda este mês, dia 15/12/2025 (Quinze de dezembro de Dois mil e Vinte cinco), para tanto o desenvolvimento seguira o cronograma abaixo.

Cronograma de Desenvolvimento

| Data de Início | Mile Stone | Qa | Deploy | Dificuldade Fibonacci (Referente ao desenvolvimento) | Data Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/12/2025 | Tela de Login e Retirar Livro | - | - | 33 | 20/12/2025 |
| 22/12/2025 | Visualizar Notas e Reposição de Aulas | Tela de Login e Retirar Livro | - | 27 | 27/12/2025 |
| 28/12/2025 | Calendário e Rematricula | Visualizar Notas e Reposição de Aulas | Tela de Login e Retirar Livro | 35 | 03/01/2026 |
| 04/01/2026 | Trancar, Visualizar Faltas e Horários | Calendário e Rematricula | Visualizar Notas e Reposição de Aulas | 29 | 10/01/2026 |
| 11/01/2026 | Calendário e Devolver Livros | Trancar, Visualizar Faltas e Horários | Calendário e Rematricula | 20 | 17/01/2026 |
| 18/01/2026 | Resolver Bugs | Calendário e Devolver Livros | Trancar, Visualizar Faltas e Horários |  | 24/01/2026 |
| 25/01/2026 | Resolver Bugs | Revisão p/ lançamento | Calendário e Devolver Livros |  | 31/01/2026 |

Ao final deste cronograma o programa terá todas as funcionalidades requisitadas no repositório do GitHub, e será lançado para o público, porém manutenções terão de ser feitas com o feedback dos usuários.

Where:

Todo o desenvolvimento será realizado em regime home-office, com reuniões diárias via Google Meet e organização centralizada no GitHub. O DevOps utilizará ambientes cloud para deploy e pipelines de CI/CD. As ferramentas de design serão colaborativas, como o Figma.

How

O desenvolvimento do SiMa será realizado seguindo práticas ágeis, utilizando o framework Scrum em ciclos semanais de entrega (sprints). A equipe atuará de forma colaborativa, seguindo um fluxo claro de desenvolvimento, versionamento, testes e deploy contínuo.

- Metodologia de Desenvolvimento

O projeto utilizará Scrum, com:

- Daily meetings (reuniões rápidas diárias) para alinhamento.

- Sprints semanais, conforme o cronograma apresentado.

- Revisões de sprint para apresentação do que foi desenvolvido.

- Retrospectivas para ajustes no processo.

- As tarefas serão organizadas no GitHub Projects, permitindo visualização de progresso. Serão definidos critérios de aceitação claros para cada tarefa, e métricas de qualidade do código serão monitoradas, incluindo cobertura mínima de testes e aprovação obrigatória em code review.

Métricas e KPIs de sprint:

- Velocity: quantidade de tarefas concluídas por sprint.

- Taxa de conclusão: tarefas concluídas vs planejadas.

- Tempo médio de resolução de bugs.

- Indicadores de performance do sistema (resposta do backend, uso de memória, crashes do app).

- Processo de Desenvolvimento

As tarefas serão divididas entre frontend (React Native/TypeScript) e backend (Node.js + Express).

O fluxo de trabalho seguirá as seguintes etapas:

- Planejamento da tarefa (PO + Dev Pleno)

- Criação da branch no Git seguindo o padrão: 
 feature/nome-da-funcionalidade

- Desenvolvimento da funcionalidade

- Commit e versionamento semântico

- Pull Request para revisão do Dev Pleno

- Code Review obrigatório pelos desenvolvedores

- Testes automatizados:

- Unitários com Jest

- Integração com Supertest

- Validação do QA, incluindo testes Gherkin

- Merge para branch principal após aprovação

- Deploy automático realizado pelo DevOps

Além disso, haverá registro de decisões técnicas importantes, controle de atualizações de dependências com testes de regressão, e definição de versão semântica para o app mobile (major.minor.patch) com builds beta internos antes do release oficial.

- Infraestrutura e Deploy

O DevOps criará pipelines de integração contínua utilizando GitHub Actions:

- Build do backend

- Build do app mobile (versão beta)

- Execução automática dos testes

O deploy será realizado semanalmente:

- Backend hospedado em ambiente cloud (AWS ou Render)

- Banco PostgreSQL configurado no mesmo provedor

- Aplicativo mobile distribuído em APK para testes internos

Além disso, serão implementados:

- Monitoramento de performance e logs centralizados

- Alertas para falhas críticas

- Estratégias de backup e recuperação do banco de dados

Versionamento do app mobile:

- Cada release terá versão semântica (ex.: 1.0.0)

- Builds beta distribuídos internamente para testes antes do release oficial

- Histórico de versões mantido no repositório

- Segurança e Autenticação

- Implementação de JWT para autenticação

- Armazenamento seguro de senhas utilizando hashing (bcrypt)

Ações de proteção adicionais:

- Validação de tokens em todas as rotas privadas

- Sanitização de dados para evitar SQL Injection

- Uso de HTTPS/SSL no servidor

- Procedimentos de backup e recuperação do banco de dados

5. Design e Experiência do Usuário

- As telas serão prototipadas no Figma antes do desenvolvimento

- O frontend usará Tailwind RN para estilização ágil e padronizada

- Componentes serão construídos de forma modular, reutilizável e responsiva

- Além disso, a equipe acompanhará métricas de experiência do usuário (UX) e fará ajustes contínuos com base em feedback interno e testes beta.

6. Documentação

- A documentação da API será feita em Swagger

- Procedimentos internos, definições de tarefas e orientações técnicas serão mantidos em Markdown dentro do repositório

- Instruções de setup, build e contribuições estarão no README principal

- Serão mantidos registros de decisões técnicas (decision logs) e documentação de processos para referência futura.

7. Manutenção Pós-Lançamento

Após a versão 1.0, será estabelecido um ciclo contínuo de:

- Correção de bugs detectados pelos usuários

- Refinamentos de UX

- Implementação de novas funcionalidades conforme prioridade do PO

- O monitoramento contínuo do sistema permitirá identificação rápida de problemas, e métricas de uso do aplicativo serão acompanhadas para priorização de melhorias.

KPIs de manutenção pós-lançamento:

- Tempo médio de resolução de incidentes

- Frequência de crashes ou falhas críticas

- Métricas de engajamento e adoção do app

How much

O desenvolvimento do aplicativo mobile SiMa, destinado à comunidade acadêmica do Centro Paula Souza, envolve custos estimados relacionados à alocação da equipe, ferramentas utilizadas, infraestrutura, publicação e manutenção pós-lançamento. Como se trata de um órgão público, parte desses custos, como domínio e infraestrutura, é absorvida pelas verbas governamentais

Custos da Equipe:

| Profissional | Quantidade | Regime | Total mensal (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | Full time | 7.500 |
| Dev Pleno | 1 | Full time | 10.000 |
| Dev Junior | 4 | Full time | 4.000 |
| DevOps | 1 | Meio período | 4.500 |
| QA | 1 | Full time | 6.000 |

Subtotal equipe: R$ 88.000,00

Custos com ferramentas de design, documentação e gerenciamento:

| Ferramenta | Custo (R$) | Observação |
| --- | --- | --- |
| Figma | 00.0 | Plano gratuito atende |
| Git/Github | 00.0 | Totalmente gratuito |
| VSCode | 00.0 | Open Source |
| Swagger | 00.0 | Open Source |

Subtotal ferramentas: R$ 0,00

Referência de mercado para infraestrutura técnica:

O backend do SiMa, o banco de dados e os pipelines de integração contínua já são fornecidos pelo Centro Paula Souza. Para fins de planejamento orçamentário e referência técnica, apresentamos uma estimativa de mercado:

| Recurso Técnico | Estimativa Mensal em Reais (R$) | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor Backend e API | 100 a 300 | Hospedagem do backend do aplicativo |
| Banco de Dados PostgreSQL | 40 a 80 | Armazenamento das informações acadêmicas |
| Logs e Monitoramento | 20 a 40 | Supervisão e manutenção do sistema |
| Certificado SSL | 0 | Incluído na infraestrutura fornecida pelo Centro Paula Souza |
| Pipelines de Integração Contínua (GitHub Actions) | 0 | Plano gratuito da plataforma |

Obs.: Este custo é apenas referência de mercado. Na prática, o Centro Paula Souza disponibiliza toda a infraestrutura, eliminando gasto direto com servidores e banco de dados.

Custo estimado do projeto:

- Custos da equipe: R$ 88.000

- Infraestrutura técnica: R$ 0 (fornecida pelo governo)

- Publicação do aplicativo: R$ 0

- Operacional: 0 a 1.200 (coberto pelo governo)

- Reserva para imprevistos (15%): R$ 13.200

A reserva de 15% é baseada em recomendações de gestão de projetos (PMBOK, boas práticas de TI) e serve para cobrir riscos previsíveis, garantindo que o projeto seja entregue dentro do prazo e com qualidade, mesmo diante de ajustes inesperados.

Total estimado: aproximadamente R$ 101.200 a R$ 102.400

Os valores apresentados acima representam o custo do desenvolvimento caso fossem necessários recursos externos, em um projeto privado. Como se trata de um projeto público, a maior parte da infraestrutura, domínio institucional e operação já é fornecida pelo Centro Paula Souza, reduzindo significativamente o gasto direto.